В целях повышения эффективности бюджетных расходов и рационального использования муниципальной собственности, в соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьями 13.1-16 Федерального закона Российской Федерации «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, постановлением администрации Фроловского сельского поселения от 25.06.2018 № 399 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений Фроловского сельского поселения и внесения в них изменений», протокола комиссии по проведению опроса граждан по вопросу реорганизации библиотечных учреждений от 16.07.2018,

администрация Фроловского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Реорганизовать муниципальное учреждение «Библиотека Фроловского сельского поселения» (далее – МУ ««Библиотека Фроловского сельского поселения») в форме присоединения к муниципальному учреждению «Фроловский сельский дом культуры» (далее – МУ «Фроловский сельский дом культуры»).

2.	МУ «Фроловский сельский дом культуры» считать полным правопреемником МУ «Библиотека Фроловского сельского поселения» в соответствии с передаточным актом.

3.	Основные цели деятельности реорганизуемых учреждений остаются неизменными.

4.	Утвердить прилагаемый перечень мероприятий, связанных с реорганизацией МУ ««Библиотека Фроловского  сельского поселения» в форме присоединения к МУ «Фроловский сельский дом культуры».

5.	Администрации Фроловского сельского поселения в установленном порядке:

5.1.	от лица муниципального образования «Фроловское сельское поселение», осуществлять полномочия и функции учредителя МУ «Фроловский сельский дом культуры»;

5.2.	в течение одного рабочего дня с момента принятия настоящего постановления уведомить руководителей МУ ««Библиотека Фроловского  сельского поселения» и МУ «Фроловский сельский дом культуры» о реорганизации;

5.3.	до 30.11.2018 утвердить новую редакцию Устава МУ «Фроловский сельский дом культуры»;

5.4.	осуществить контроль за мероприятиями, связанными с реорганизацией МУ «Библиотека Фроловского сельского поселения» в форме присоединения к МУ «Фроловский сельский дом культуры», указанными в приложении к настоящему постановлению.

6.	Уполномочить директора МУ «Фроловский сельский дом культуры» Смирнова Александра Ивановича и заведующую МУ «Библиотека Фроловского сельского поселения» Пахмелкину Елену Владимировну осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией МУ ««Библиотека Фроловского сельского поселения» в форме присоединения к МУ «Фроловский сельский дом культуры», указанные в приложении к настоящему постановлению, в том числе выступить в качестве заявителя в Межрайонной ИФНС России № 19 по Пермскому краю при осуществлении мероприятий по реорганизации, а также регистрации новой редакции Устава МУ «Фроловский сельский дом культуры».

7.	Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципального образования «Фроловское сельское поселение» и разместить на официальном сайте Фроловского сельского поселения www.frol@permraion.ru.

8.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

9.	Контроль за исполнением решение оставляю за собой.

Глава поселения                                                                        С.Н. Чекменев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Фроловского сельского поселения

от 16.07.2018 № 459

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, связанных с реорганизацией муниципального учреждения «Библиотека Фроловского сельского поселения» в форме присоединения к муниципальному учреждению «Фроловский сельский дом культуры»

| № п/п | Содержание этапа проведения реорганизации | Дата | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявления о начале процедуры реорганизации в Межрайонную ИФНС России № 19 по Пермскому краю | В течение 3-х рабочих дней с момента принятия постановления администрации Фроловского сельского поселения | Директор «Библиотека Фроловского сельского поселения» и директор МУ «Фроловский сельский дом культуры» |
| 2. | Уведомление всех работников МУ «Библиотека Фроловского сельского поселения», и МУ «Фроловский сельский дом культуры» о реорганизации учреждений | В течение 5-и рабочих дней с момента принятия постановления администрации Фроловского сельского поселения | Директор «Библиотека Фроловского сельского поселения», и директор МУ «Фроловский сельский дом культуры» |
| 3. | Уведомление работников МУ «Библиотека Фроловского сельского поселения» и МУ «Фроловский сельский дом культуры» о возможном сокращении численности или штата учреждений и изменении существенных условий трудового договора работников | Не позднее, чем за 2 месяца до наступления указанных обстоятельств | Директор «Библиотека Фроловского сельского поселения» и директор МУ «Фроловский сельский дом культуры» |
| 4. | Письменное уведомление всех кредиторов и контрагентов МУ «Библиотека Фроловского сельского поселения» о реорганизации учреждения | В течение 5-и рабочих дней после даты направления уведомления в Межрайонную ИФНС России № 19 по Пермскому краю о начале процедуры реорганизации | Директор «Библиотека Фроловского сельского поселения» |
| 5. | Письменное уведомление всех внебюджетных фондов о реорганизации МУ «Библиотека Фроловского сельского поселения» | В течение 3-х рабочих дней с момента принятия постановления администрации Фроловского сельского поселения | Директор «Библиотека Фроловского сельского поселения» |
| 6. | Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомлений о реорганизации | Первая публикация – после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации; вторая публикация – через 1 месяц после выхода 1 публикации | Директор МУ «Фроловский сельский дом культуры» |
| 7. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств МУ «Библиотека Фроловского сельского поселения» и МУ «Фроловский сельский дом культуры» | До 01.10.2018 | Директор «Библиотека Фроловского сельского поселения» и директор МУ «Фроловский сельский дом культуры» |
| 8. | Составление, согласование и утверждение передаточного акта | До 15.10.2018 | Директор «Библиотека Фроловского сельского поселения» и директор МУ «Фроловский сельский дом культуры» |
| 9. | Регистрация новой редакции Устава МУ «Фроловского сельского дом культуры» | До 30.11.2018 | Директор МУ «Фроловский сельский дом культуры» |
| 10. | Внесение записи в ЕГРЮЛ об окончании реорганизации учреждений | До 31.12.2018 | Директор МУ «Фроловский сельский дом культуры» |

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИИ

ФРОЛОВского  СЕЛЬСКОго поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

459

16.07.2018

№

О реорганизации муниципального учреждения «Библиотека               Фроловского сельского поселения» в форме присоединения к муниципальному учреждению «Фроловский сельский дом культуры»